广西自动检测技术与仪器重点实验室

基金项目管理办法

一  总则

广西自动检测技术与仪器重点实验室对国内外开放，实验室具有仪、光、电、控等学科交叉优势，遵循求实、创新、协作的研究风格，围绕智能仪器与系统、可测性设计与故障诊断、光电测试技术与信息处理开展关键性、原创性科学技术集成研究，促进团队发展、学科进步和经济的可持续发展。

二　资助范围与条件

1. 申请人为具有中级及以上职称或硕士及以上学位的国内外科技人员，在相关领域有相当的技术积累，且有稳定的科研队伍支持项目执行。课题负责人同年度只能申报一个实验室基金项目，已经承担本实验室基金项目且未结题的负责人不能申请。

2. 主任基金的申报对象是桂林电子科技大学相关学院的科研人员，开放基金的申报对象不能是桂林电子科技大学的科研人员。

3. 申请人须根据重点实验室课题资助方向进行申请。申请项目应具有创新的学术思想，解决的科学问题要明确，研究路线或技术方案可行，研究重点突出，考核目标明确。

三　申请与评审

1. 申请人按规定的格式，认真、如实填写申请书，所在单位主管部门应签署意见，并加盖单位公章。
     2. 所有申请均须报送电子申请书和纸质申请书原件（一式1份），电子申请书和纸质申请书的内容必须一致。
     3.评审将按照“发扬民主、公平公正、择优支持”的原则，由实验室学术委员会对申请者提交的申请书进行评审，确定资助项目和金额。

四　实施管理

1. 获得资助的项目由实验室学术委员会主任及实验室主任签署批准意见并及时通知申请者。

2. 获得资助的项目负责人按照通知要求填写项目任务合同书，并在规定时间内寄回重点实验室办公室，由实验室主任核准后划拨项目经费。

3.项目批准之后，项目负责人全面负责项目的实施，并定期向本实验室汇报项目的执行和进展情况，每年12月31日前应提交全年研究进展报告，内容包括：(1)年度进展情况报告及下一年度研究计划；(2)成果和论著的复印件1份。如果项目不能如期完成或负责人发生出国/调离，无法按计划实施项目，实验室有权中止经费支持。
     4.由重点实验室资助的项目所发表的论文、论著、研究报告、资料、鉴定证书以及申报成果时，研究者须署名“广西自动检测技术与仪器重点实验室（桂林电子科技大学）”（英文：Guangxi Key Laboratory of Automatic Detecting Technology and Instruments (Guilin University of Electronic Technology)）和研究者所在单位，且均须标注“广西自动检测技术与仪器重点实验室基金资助”（英文：“Supported by Guangxi Key Laboratory of Automatic Detecting Technology and Instruments”）字样和项目编号。

五　项目结题

1. 项目完成项目任务书确定的目标可申请书面结题，报本实验室审查后，对项目给予结题确认。

2. 自研究期满之日起3个月内，项目负责人应当向本实验室提交项目结题申请和相关结题材料。项目负责人应当对项目结题材料的真实性负责。

3.实验室受理项目结题申请后，组织项目审查或者项目验收。对符合项目结题要求的，准予项目结题并书面通知项目负责人。

六、经费使用管理

1.开放基金项目经费拨付到项目负责人所在单位，由所在单位负责管理，实验室监督实施。开放基金项目开支范围参照广西科学基金项目管理执行，限于资助项目研究工作直接需要的费用。

2.主任基金项目的经费，依据广西科学基金项目管理办法和《桂林电子科技大学科研经费管理办法（试行）》(桂电科〔2017〕3号)，按照纵向科研经费进行管理。